

APSTIPRINĀTS

direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A.Magone

2022.gada 05.janvārī

**Kultūras informācijas sistēmu centra**

**Darba plāns**

**2022.gads**

**(aktualizēts 03.10.2022.)**

**IEVADS**

Kultūras informācijas sistēmu centra (turpmāk – KISC) Darba plāns 2022.gadam ir iestādes īstermiņa plānošanas dokuments. Tas izstrādāts, ievērojot politikas plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, prioritātes un uzdevumus.

1. **„Latvija2030”** - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam pirmā prioritāte ir Latvijas kultūras telpas attīstība. Mērķis - saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi.

1. **Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam**

Prioritāte “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”

Prioritāte “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”

1. **Valdības rīcības plāns.**

Uzdevuma un pasākuma numurs - 071. 71.2. Padziļināsim kultūras un kultūras mantojuma vērtības izpratni Latvijas sabiedrībā. Nodrošināsim izcilu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu izveidi un pieejamību pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, tai skaitā pilnveidojot Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeli. Atbalstīsim Latvijas reģionu kultūras un valodas savdabības kā kopīgās nacionālās identitātes nozīmīgas daļas uzturēšanu.

1. **KM rīkojums 17.07.2020. Nr.2.5-1-106 un rīkojuma grozījumi 30.12.2020. Nr.2.5-1-204 *Par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldību kultūras resorā*.**

Saskaņā ar 17.07.2020. KM rīkojumu Nr.2.5-1-106 un rīkojuma grozījumiem 30.12.2020. Nr.2.5-1-204 Par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldību kultūras resorā nodrošināt KISC darbību kā Kultūras ministrijas resora IKT organizācijai atbilstoši koncepcijai „Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumu Nr.57). Tika plānots, ka sākot ar 2021.gada 1.jūliju KISC kļūs par vienoto IKT pārvaldītāju Kultūras ministrijas resorā apvienojot gan iestāžu cilvēkresursus, gan finanšu resursus (izņemot Latvijas Nacionālo bibliotēku). Tā kā 2021.gadā reorganizācija netika veikta, uzdevums ir aktuāls arī 2022.gadā.

Darba plāns sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 56. un 57.punktu un likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kods | Valsts budžeta programma | Finansējums  EUR |
| 21.00.00 | Programma „Kultūras mantojums”. | 1 869 954, t.sk. pašu ieņēmumi 915 000 |
| 22.00.00 | Programma „Kultūras projekti un investīcijas”, apakšprogramma „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”. | 318 774 |
| 62.06.00 | Programmas ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”. Projekts „Kultūras mantojuma digitalizācija” (2.kārta) | 265 439 |
| 70.15.00 | Ārvalstu finanšu palīdzība, projekts “BIBLIO – Digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem Eiropā” | 6 898 |
| 73.06.00 | Ārvalstu finanšu palīdzība, projekts “Nacionālā Valodas Tehnoloģiju platforma” | 26 242 |
| 73.06.00 | Ārvalstu finanšu palīdzība, projekts Federālais elektroniskās tulkošanas tīkls Termbank | 7 836 |

Darba plāns strukturēts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums” atbilstoši KISC funkcijām un uzdevumiem, norādot konkrētus pasākumus uzdevumu izpildei, izpildes termiņus, plānotos rezultātus, kā arī informāciju par atbildīgajiem darbiniekiem.

KISC 2022.gada vadības ziņojums un publiskais pārskats vienlaikus plānots kā ziņojums par darba plāna izpildi.

# Informatīvā daļa

## Kultūras informācijas sistēmu centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Kultūras informācijas sistēmu centrs darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums” un nozares politikas plānošanas dokumentiem.

KISC misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.

KISC mērķis ir nodrošināt arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tās varētu kultūras vērtības saglabāt un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai.

Saskaņā ar nolikumu KISC ir šādas **funkcijas**:

1. attīstīt bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmas (turpmāk - kultūras informācijas sistēmas);
2. nodrošināt bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrādi, uzkrāšanu un izplatīšanu.

Lai īstenotu funkcijas, KISC veic sekojošus **uzdevumus**:

1. īsteno projektu "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma";
2. nodrošina kultūras informācijas sistēmu apvienošanu integrētā valsts informācijas sistēmā;
3. nodrošina bibliotēku informācijas portāla izveidi un darbību;
4. nodrošina nacionālā elektroniskā kopkataloga un nacionālās bibliogrāfijas datubāzes pieejamību;
5. nodrošina kultūras informācijas sistēmu lietotājiem iespēju viņiem pieejamos informatīvos pakalpojumus saņemt elektroniski, izmantojot informācijas tehnoloģijas;
6. sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām datu apstrādes jautājumu risināšanā;
7. konsultē bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras informācijas sistēmām saistītajos jautājumos;
8. attīsta Latvijas kultūras informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem;
9. īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas.

## Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Pārskatu par centra darba plānā noteikto aktivitāšu īstenošanu sagatavo pēc nepieciešamības un/vai pieprasījuma. KISC vadības ziņojums un kārtējais publiskais pārskats vienlaicīgi ir arī izpildes ziņojums par centra darba plāna izpildi.

1. **UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES MĒRĶU SASNIEGŠANAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Uzdevums / Pasākumi uzdevuma izpildei | Pasākuma norises laiks (plānotais izpildes termiņš) | Atbildīgais | | Plānotais darbības rezultāts, tā rādītājs | | | Atbilstība tiesību aktam |
| 1. **Attīstīt bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmas (turpmāk – kultūras informācijas sistēmas) (KISC nolikums. Funkcija. 3.1.punkts)** | | | | | | | | |
| * 1. **Nodrošināt bibliotēku informācijas portāla izveidi un darbību (KISC nolikums. 4.3.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Nodrošināt bibliotēku informācijas portāla nepārtrauktu darbību (http://www.biblioteka.lv/) | 2022.gads | J.Ziediņš | | Portāla nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 4.3.punkts |
| * 1. **Nodrošināt kultūras informācijas sistēmu apvienošanu integrētā valsts informācijas sistēmā (KISC nolikums. 4.2.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Nodrošināt bibliotēku, muzeju, arhīvu informācijas sistēmu apvienošanu integrētā sistēmā | 2022.gads | A.P.Vucāne  A.Riškovs  J.Ziediņš  I.Pujāts  A.Virse  K.Skujiņš | | Datu apmaiņa starp informācijas sistēmām | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| 1.2.2. | Organizēt un vadīt valsts informācijas sistēmas “Latvijas digitālā kultūras karte”, kurā ietilpst portāls [www.kulturasdati.lv](http://www.kulturasdati.lv/), darbību | 2022.gads | J.Ziediņš  A.Riškovs | | Izmaiņu pieprasījumu definēšana, testēšana un ieviešana | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| 1.2.3. | Nodrošināt VVAIS sistēmas funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanu | 2022.gads | A.Riškovs | | Izmaiņu pieprasījumu definēšana, testēšana un ieviešana | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| 1.2.4. | Nodrošināt NMKK sistēmas funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanu | 2022.gads | A.P.Vucāne  L.Garā  A.Riškovs  J.Ziediņš  K.Skujiņš | | Izmaiņu pieprasījumu definēšana, testēšana un ieviešana | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| 1.2.5. | Nodrošināt VKKF sistēmas funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanu | 2022.gads | A.Riškovs | | Izmaiņu pieprasījumu definēšana, testēšana un ieviešana | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| 1.2.6. | Nodrošināt www.filmas.lv sistēmas funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanu | 2022.gads | J.Ziediņš  A.Riškovs | | Izmaiņu pieprasījumu definēšana, testēšana un ieviešana | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| 1.2.7. | Nodrošināt Nemateriālā kultūras mantojuma reģistra sistēmas funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanu | 2022.gads | J.Ziediņš  A.Riškovs | | Izmaiņu pieprasījumu definēšana, testēšana un ieviešana | | | KISC nolikuma 4.2.punkts |
| * 1. **Nodrošināt kultūras informācijas sistēmu lietotājiem iespēju viņiem pieejamos informatīvos pakalpojumus saņemt elektroniski, izmantojot informācijas tehnoloģijas (KISC nolikums. 4.5.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Nodrošināt kultūras nozares informācijas sistēmu nepārtrauktu darbību:   * sniedzot augstas pieejamības rādītājus informācijas sistēmām, * nodrošinot augstu datu drošību | 2022.gads | J.Ziediņš  A.Riškovs  A.P.Vucāne  A.Virse  K.Skujiņš  R.Gailums | | Informācijas sistēmu nepārtraukta darbība ārpakalpojuma sniedzēju datu centros – 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 4.5.punkts |
| 1.3.2. | Nodrošināt VVBIS un 3td projekta rezultātā izveidotās infrastruktūras pieslēgumu publisko bibliotēku tīklam. | 2022.gads | A.Liepa  J.Ziediņš  I.Miklūna | | Vienotā Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku datu pārraides tīkla nepārtraukta darbības nodrošināšana. | | | KISC nolikuma 4.5.punkts |
| 1.3.3. | Vienotā Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku datu pārraides tīkla nepārtraukta darbības nodrošināšana, tādējādi nodrošinot pieeju ar autortiesībām aizsargātam materiālam bibliotēku apmeklētājiem | 2022.gads | A.Liepa  J.Ziediņš  I.Miklūna | | Nodrošinot pieeju ar autortiesībām aizsargātam materiālam bibliotēku apmeklētājiem, kas pieejams tikai vienotājā Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku datu pārraides tīklā. | | | KISC nolikuma 3.2.punkts |
| 1.3.4. | Nodrošināt kultūras nozares sistēmu ikdienas darbību | 2022.gads | J.Ziediņš  A.Riškovs  A.P.Vucāne  A.Virse  K.Skujiņš | | * Nodrošināts Latvijas valsts un publisko pašvaldību institūciju ikdienas darbs - 1000 institūcijas * Informācijas sistēmas - 10 * Virtuālie serveri - 100 | | | KISC nolikuma 4.5.punkts |
| * 1. **Sadarboties ar atbildīgajām institūcijām datu apstrādes jautājumu risināšanā (KISC nolikums. 4.6.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Nodrošināt datu koriģēšanu ar sistēmas līdzekļiem atbilstoši informācijas sistēmu lietotāju pieprasījumiem | 2022.gads | A.Riškovs  I.Pujāts  L.Garā  A.P.Vucāne  J.Ziediņš  A.Virse  K.Skujiņš | | Papildināti un atjaunināti dati informācijas sistēmās | | | KISC nolikuma 4.6.punkts |
| 1.4.2. | Sadarboties ar KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļu, lai nodrošinātu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga kā valsts nozīmes informācijas sistēmas darbības uzlabošanu, tās satura papildināšanu un datu kvalitāti | 2022.gads | A.P.Vucāne | | * Dalība Muzeju krājuma speciālistu darba grupa * Sadarbība ar Latvijas Muzeju padomi * NMKK pilnveides darba grupas izveide - 1 | | | KISC nolikuma 4.6.punkts |
| * 1. **Konsultēt bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras informācijas sistēmām saistītajos jautājumos (KISC nolikums. 4.7.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Informācijas un konsultāciju sniegšana kultūras un atmiņas institūcijām saistībā ar autortiesību jautājumiem, izmaiņām autortiesību pārvaldības saistītajos jautājumos | 2022.gads | I.Miklūna | | Sniegtas konsultācijas un informācija – 100  Informatīvi pasākumi par aktualitātēm attiecībā uz Autortiesību un licenču pārvaldības informācijas sistēmas ieviešanu un darbību - 2 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.2. | Uzturēt vienotu atbalsta sniegšanas sistēmu | 2022.gads | A.Riškovs  J.Ziediņš  A.P.Vucāne  G.Jurševska | | Tiek nodrošināta Centra vienotā palīdzības dienesta darbība tiešsaistes vietnē <http://atbalsts.kis.gov.lv> | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.3. | Sniegt konsultatīvas atbildes par sistēmu lietošanu, pieņemt kļūdu pieteikumus par sistēmu lietošanu | 2022.gads | A.Riškovs  A.P.Vucāne  L.Garā  I.Pujāts  L.Valdovska  A.Sagalajeva  J.Ziediņš  G.Jurševska A.Liepa  A.Virse  K.Skujiņš | | Saņemti un atrisināti pieteikumi -1300 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.4. | Konsultēt bibliotēkas par jautājumiem saistītiem ar valsts informācijas sistēmu “Bibliotēku informācijas sistēma Aleph500” (kopkatalogs.lv) | 2022.gads | I.Pujāts  L.Valdovska | | Sniegtas konsultācijas - 80 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.5. | Konsultēt bibliotēkas par jautājumiem saistītiem ar ALEPH500 tīmekļa servisu moduļa „Primo Discovery” darbību | 2022.gads | I.Pujāts  L.Valdovska | | Sniegtas konsultācijas - 80 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.5. | Konsultēt lietotājus par jautājumiem saistītiem ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatlaoga informācijas sistēmas (NMKK) darbību | 2022.gads | A.P.Vucāne  L.Garā  K.Skujiņš | | Saņemti un atrisināti pieteikumi, sniegtas konsultācijas - 150 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.6. | Konsultēt lietotājus par jautājumiem saistītiem ar valsts informācijas sistēmu “Valsts Vienotās Valsts arhīvu informācijas sistēma” (VVAIS) darbību | 2022.gads | A.Riškovs | | Saņemti un atrisināti pieteikumi - 140 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.7. | Konsultēt lietotājus par jautājumiem saistītiem ar Hugo.lv MTP, filmas.lv, Diva.lv), Nematerialakultura.lv | 2022.gada janvāris - decembris | J.Ziediņš  A.Virse | | Saņemti un atrisināti pieteikumi - 50 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.8. | Konsultēt lietotājus par jautājumiem saistītiem ar VVBIS un 3TD | 2022.gada janvāris - decembris | A.Liepa | | Saņemti un atrisināti pieteikumi - 350 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.9. | Konsultēt lietotājus par jautājumiem saistītiem ar valsts informācijas sistēmu “Latvijas digitālā kultūras karte” (https://www.kulturasdati.lv/) | 2022.gada janvāris - decembris | J.Ziediņš  A.Riškovs | | Saņemti un atrisināti pieteikumi - 30 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 1.5.10. | Konsultēt lietotājus par jautājumiem saistītiem ar Hugo.lv platformā izvietotajiem virtuālajiem asistentiem | 2022.gada janvāris - decembris | G.Jurševska  L.Miķelsone | | Saņemti un atrisināti pieteikumi - 250 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| * 1. **Attīstīt Latvijas kultūras informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem (KISC nolikums. 4.8.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Veikt kultūras datu saglabāšanas standartu aktualitāšu un izmaiņu izvērtējumu | 2022.gads | J.Ziediņš  A.Riškovs  A.P.Vucāne  L.Valdovska | | Standartu izvērtējums | | | KISC nolikuma 4.8.punkts |
| 1.6.2. | Veikt valsts informācijas sistēmu un paaugstinātas drošības sistēmu testēšanu, lai nodrošinātu atbilstību 2015.gada 28.jūlija Ministru Kabineta noteikumiem “Kārtības, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”. Plānots nodrošināt paaugstinātas drošības sistēmu, kā arī valsts informācijas sistēmu testēšanu ar mērķi noteikt to atbilstību minēto noteikumu prasībām un 2016.gadā apstiprinātiem KISC iekšējiem noteiktumiem (drošības politiku, drošības noteikumiem, risku analīzes kārtību un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu darbības atjaunošanas plānu) | 2022.gads | J.Ziediņš  I.Miklūna | | Valsts informācijas sistēmu testēšana (LDKK, ALEPH, VVAIS, NMKK, HUGO) - 5 | | | KISC nolikuma 4.2. un 4.5.punkts |
| * 1. **Nodrošināt ERAF projektu “Mašīntulkošana” un “Mašīntulkošana (2.kārta)” ilgtspēju un uzturēšanu.** | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Nodrošināt ERAF projektu “Mašīntulkošana” un “Mašīntulkošana (2.kārta)” attīstību un uzturēšanu.  Nodrošināt teksta tulkošanu, runas atpazīšanu, runas sintēzi, virtuālo asistentu katalogu, tulkošanas asistentu, mobilās lietotnes, runas sīkrīka, tulkošanas sīkrīka, tulkošanas logrīka, runas moduļa, API saskarnes, SDL spraudņu, resursu iesniegšanas un meklēšana korpusā darbību.  Kā arī valsts pārvaldes valodu tehnoloģijas platformā izveidoto latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka stabilu darbību.  Nodrošināt stabilu Virtuālo asistentu sistēmas darbību. | 2022.gads | J.Ziediņš  G.Jurševska | | Stabila teksta tulkošana, runas atpazīšana, runas sintēze, virtuālo asistentu kataloga, tulkošanas asistenta, mobilās lietotnes, runas sīkrīka, tulkošanas sīkrīka, tulkošanas logrīka, runas moduļa, API saskarnes, SDL spraudņu, resursu iesniegšanas un meklēšana korpusā darbība.  Stabila valsts pārvaldes valodu tehnoloģijas platformā izveidotā latgaliešu rakstu valodas pareizrakstības rīka darbība.  Stabila Virtuālo asistentu sistēmas darbība. | | | KISC nolikuma 4.8.punkts |
| * 1. **Īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas. Eiropas reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" projekts „Kultūras mantojuma digitalizācija”** **(KISC nolikums. 4.8.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.8.1. | Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek īstenots ERAF projekts „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta)” | 2022.gads | J.Ziediņš  A.P.Vucāne  I.Miklūna | | • Muzeju priekšmetu digitalizācija, 2022.g. plānots digitalizēt 90% (45 000 vienības) no kopējā apjoma - 50 000 vienības, tādējādi pabeidzot apjomu 100% apmērā.  • Skaņas un video materiālu digitalizācija, 2022.g. plānots digitalizēt 93% (70 000 minūtes) no kopējā apjoma - 75 000 minūtes, tādējādi pabeidzot apjomu 100% apmērā;  • Nemateriālā mantojuma vērtību digitāla fiksēšana, 2022.g. plānots fiksēt 66% (10 vienības) no kopējā apjoma - 15 vienības, tādējādi pabeidzot apjomu 100% apmērā;  • Nemateriālā mantojuma vērtību video subtirtru izveide - 15 vienības, tādējādi pabeidzot apjomu 100% apmērā;  • Norišu digitālā fiksēšana, 2021.g. plānots fiksēt 53% (16 vienības) no kopējā apjoma - 30 vienības, tādējādi pabeidzot apjomu 100% apmērā;  • Digitālā mantojuma sistēmu pilnveide (filmas.lv), 1 sistēma;  • Digitālā mantojuma sistēmu integrācija, 1 komplekts;  • Autortiesību pārvaldības sistēmas 2. kārtas izstrāde, 1 sistēma;  • Datu uzglabāšanas infrastruktūras iegāde, 1 komplekts. | | | KISC nolikuma 4.8.punkts |
| * 1. **Nodrošina Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas (NMKK) darbību (KISC nolikums. 3.1.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.9.1. | Nodrošināt NMKK nepārtrauktu darbību un pieejamību | 2022.gads | A.P.Vucāne  L.Garā  K.Skujiņš | | NMKK nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365  Muzeju un to filiāļu skaits - 13 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts un 4.7.punkts |
| 1.9.2. | Veikt muzeju darbinieku apmācību darbam ar NMKK informācijas sistēmu | 2022.gads | A.P.Vucāne  L.Garā | | Apmācīti muzeju darbinieki – 50 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts un 4.7.punkts |
| 1.9.3. | Noslēgt ar jaunajiem akreditējamiem muzejiem un citām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, līgumus par NMKK informācijas sistēmas lietošanu. | 2022.gads | I.Miklūna  A.P.Vucāne | | Noslēgti līgumi par NMKK IS lietošanu mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par muzeja akreditāciju vai privātas kolekcijas vai atsevišķu muzejisku priekšmetu iekļaušanu Nacionālajā krājumā. | | | MK noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” 107.punkts, KISC nolikuma 3.1.punkts. |
| 1.9.4. | Piedalīties Latvijas Muzeju padomes darbā. | 03.03.; 09.06.; 06.10.; 08.12. 2022.gads | S.Ozoliņa | | Dalība Latvijas Muzeju padomes darbā – 4 kārtējās padomes sēdes | | | Muzeju likuma 5.punkta otrā daļa; KISC nolikuma 3.1. un 4.2.punkts. |
| 1.9.5. | Atbilstoši ERAF līdzfinansēto projektu Vienošanās nosacījumiem, nodrošināt projekta “Nacionāla muzeju krājuma kopkatalogs” un “Nacionāla muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana 2.kārta” datortehnikas un digitalizācijas tehnikas uzskaiti muzejos (līgumu pārjaunojumi, salīdzināšanas akti, nolietotās tehnikas pieņemšana, utilizācija) | 2022.gads | A.Liepa | | Datortehnikas un digitalizācijas tehnikas uzskaite 115 muzejos un to filiālēs | | |  |
| * 1. **Nodrošināt projekta** **„Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” rezultātu ilgtspēju un attīstību (KISC nolikums. 3.1.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.10.1. | Nodrošināt valsts informācijas sistēmas “Latvijas Digitālā Kultūras Karte” ([www.kulturasdati.lv](http://www.kulturasdati.lv)) nepārtrauktu darbību | 2022.gads | J.Ziediņš | | * Sistēmas nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 * Publiskā portāla apmeklējumi – 150 000 * Lapu apskates - 270 000 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 1.10.2. | Portāls [„Latvijas filmas bibliotēkās”](http://www.filmas.lv) (<https://www.filmas.lv/>):   * Nodrošināt nepārtrauktu darbību. * Veikt tehniskos uzlabojumus | 2022.gads | J.Ziediņš | | * Sistēmas nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 * Publiskā portāla apmeklējumi – 120 000 * Lapu apskates - 250 000 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| * 1. **Nodrošināt projekta „Latvijas radio audio materiālu un Latvijas televīzijas audiovizuālo materiālu digitalizācija” rezultātu ilgtspēju (KISC nolikums. 3.1.punkts)** | | | | | | | | |
| 1.11.1. | Nodrošināt audiovizuālo materiālu kataloga (<http://www.diva.lv/>) nepārtrauktu darbību | 2022.gads | J.Ziediņš A.Riškovs | | Portāla nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 1. **Nodrošināt bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrādi, uzkrāšanu un izplatīšanu (KISC nolikums. Funkcija. 3.2.punkts)** | | | | | | | | |
| * 1. **Īstenot projektu "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" (KISC nolikums. 4.1.punkts)** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Turpināt bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) ieviešanu un attīstību | 2022.gads | A.Liepa  I.Miklūna  J.Ziediņš | | BIS lieto vietējas nozīmes un reģionu galvenās bibliotēkas - 1070, t.sk. 435 izglītības iestāžu bibliotēkas  Noslēgt jaunu līgumu par BIS darbības nodrošināšanu uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas piederošās infrastruktūras (datu centra pakalpojuma līgumus) | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 2.1.2. | Nodrošināt BIS ALEPH500 tīmekļa servisu moduļa „Primo Discovery” pakalpojumu LNB, RTU, LU, RSU un LLU bibliotēkās | 2022.gads | I.Pujāts  L.Valdovska  A.Liepa  I.Miklūna | | Nodrošināts BIS ALEPH500 tīmekļa servisu moduļa „Primo Discovery” pakalpojums LNB, RTU, LU, RSU un LLU bibliotēkās un publiskās piekļuves lietotājiem | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 2.1.3. | Nodrošināt vienotā datu pārraides tīkla pieslēgumu kvalitatīvu darbību pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to filiālēs un ārējos izsniegšanas punktos | 2022.gads | A.Liepa | | Nodrošināta līguma darbība par vienotā datu pārraides tīkla pieslēgumu 800 pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to filiālēs un ārējos izsniegšanas punktos - 1 | | | KISC nolikuma 3.2.punkts |
| 2.1.5. | Nodrošināt vienotā bibliotēku tehniskā atbalsta centra darbību, kas pieņem visus ar tehniskajām problēmām saistītus pieteikumus no visām publiskajām bibliotēkām | 2022.gads | A.Liepa | | Nodrošināta līguma darbība par vienotā datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšanu pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to filiālēs un ārējos izsniegšanas punktos - kopā 800 punktos Latvijā | | | KISC nolikuma 3.2.punkts |
| 2.1.6. | Nodrošināt valsts nozīmes un reģionālo kopkatalogu serveru kvalitatīvu darbību | 2022.gads | J.Ziediņš | | Sistēmu nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 3.2.punkts |
| 2.1.7. | Nodrošināt centralizētu datoru administrēšanu (programmatūras atjaunināšana, instalēšana, nevēlamas programmatūras dzēšana un datoru sakopšana, kā arī printeru pievienošana) | 2022.gads | A.Liepa | | Datortehnikas nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 2.1.8. | Nodrošināt centralizētu publisko bibliotēku datoru (1000 vienības) administrēšanu (programmatūras atjaunināšana, instalēšana, nevēlamas programmatūras dzēšana un datoru sakopšana, kā arī printeru pievienošana) | 2022.gads | J.Ziediņš | | Datortehnikas nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 2.1.9. | Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku atbalsta dienesta darbības nodrošināšana | 2022.gads | A.Liepa | | Palīdzības dienests pieejams 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 3.1.punkts |
| 2.1.10. | Ieviests vienots Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku datoru pārvaldes mehānisms  Microsoft informācijas sistēmu infrastruktūras optimizācijas ietvaros | 2022.gads | J.Ziediņš | | Datu centrā izvietota, nokonfigurēta serveru infrastruktūra, kas nodrošina centralizētu un attālinātu bibliotēku datoru pārvaldību | | | KISC nolikuma 3.2.punkts |
| 2.1.11. | Nodrošināt elektronisko datubāzu pieeju visu tipu bibliotēkām. Resursu abonēšanas administrēšana un koordinēšana.  Organizēt datubāzu bezmaksas izmēģinājumus, resursu izmantošanas apmācības un informatīvos seminārus.  Dalība starptautiskajās organizācijās: EIFL (*Electronic Information for Libraries* un ICOLC, Starptautiskā bibliotēku konsorciju koalīcija | 2022.gads | A.Sagalajeva | | Nodrošināta bezmaksas pieeja [Letonika.lv](http://www.letonika.lv/)  un [LURSOFT Laikrakstu bibliotēkas](http://www.news.lv) datubāzēm visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās – 779  Nodrošināt pieeju elektronisko resursu datubāzēm – 23  Organizēt datubāzu bezmaksas izmēģinājumus – 25  Organizēt datubāzu apmācību vebinārus un tiešsaistes prezentācijas - 70 | | | KISC nolikuma 3.2.punkts |
| 2.1.12. | Nodrošināt bibliotēkām datubāzu resursu pieeju un informācijas apriti starp izdevēju un lietotāju. Koordinēt tehniskas pieejas problēmjautājumus, kas saistīti ar IP pieslēgumu un attālinātās pieejas izmantošanu | 2022.gads | A.Sagalajeva | | Sniegtas konsultācijas par datubāzu saturu un pieeju - 320 | | | KISC nolikuma 4.7.punkts |
| 2.1.13. | Nodrošināt līgumu nepārtrauktu darbību ar bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH500 lietotājiem par bibliotēku informācijas sistēmas Aleph500 darbības nodrošināšanu | 2022.gada 28.aprīlis | I.Miklūna | | Līgumi - 12 | | | KISC nolikuma 3.1. un 4.6.punkts |
| 2.1.14. | Realizēt projektu “3td e-GRĀMATU bibliotēka”, kas nodrošinās visiem Latvijas iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās, savā viedtālrunī vai datorā tiešsaistē lasīt latviešu autoru oriģināldarbus | 2021.gads | A.Liepa, I.Elsberga,  I.Miklūna | | Nodrošināta bezmaksas pieeja “3td e-GRĀMATU bibliotēkai” tīmekļvietnē [www.3td.lv](http://www.3td.lv) ikvienam pašvaldību publisko bibliotēku lietotājam jebkurā laikā un vietā, kur ir interneta pieslēgums. Kopā vismaz 17500 lietotāji un 130000 lasījumi (e-grāmatu izsniegumi). Noslēgta sadarbība ar vismaz 5 izdevniecībām par to e-grāmatu iekļaušanu “3td e-grāmatu bibliotēkā”. | | | KISC nolikuma 3.1., 3.2. punkts |
| * 1. **Nodrošina nacionālā elektroniskā kopkataloga un nacionālās bibliogrāfijas datubāzes pieejamību (KISC nolikuma 4.4.punkts)** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Nodrošināt valsts informācijas sistēmas “Bibliotēku informācijas sistēma ALEPH500” nepārtrauktu darbību | 2022.gads | I.Pujāts | | Sistēmas nepārtraukta darbība 24 / 7 / 365 | | | KISC nolikuma 4.4.punkts |
| 2.2.2. | Nodrošināt valsts nozīmes bibliotēku kopkataloga darbību un pieejamību | 2022.gads | I.Pujāts  L.Valdovska | | * Kopkataloga nepārtraukta darbība un publiska pieejamība režīmā 24 / 7 / 365 * Kopkataloga profesionālās saskarnes pieejamība 12 institūciju bibliotēkās | | | KISC nolikuma 4.4.punkts |
| 2.2.3. | Nodrošināt nacionālas nozīmes brīvpieejas bāzu darbību un pieejamību | 2022.gads | I.Pujāts  L.Valdovska | | * nacionālas nozīmes brīvpieejas bāzu nepārtraukta darbība režīmā 24 / 7 / 365 * nacionālas nozīmes brīvpieejas bāzes – 5 | | | KISC nolikuma 4.4.punkts |
| 2.2.4. | Nodrošināt bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH un moduļa PRIMO elektroniski pieteikto incidentu un ierosinājumu izskatīšanu vietnē [http://atbalsts2.kis.gov.lv](http://atbalsts2.kis.gov.lv/) | 2022.gads | I.Pujāts  L.Valdovska | | Atrisināti moduļa PRIMO incidenti, sniegtas atbildes uz ierosinājumiem | | | KISC nolikuma 4.4.punkts |
| 2.2.5. | Uzturēt bibliotēku sistēmā ALEPH x-servisu veiktspēju bibliogrāfisko un lasītāju datu apstrādei, un autorizācijas funkciju nodrošināšanai | 2022.gads | I.Pujāts | | Nodrošināts x-servisu lietojums bibliogrāfisko un lasītāju datu apstrādei, nodrošināta LNB, RTU, LU, RSU, LLU lasītāju autorizācija piekļuvei PRIMO modulim | | | KISC nolikuma 4.4.punkts |
| 2.2.6. | Izgatavot Vienotās lasītāju kartes (VLK), bērnu lasītāju kartes bibliotēkām un svītrkodu uzlīmes bibliotēkām | 2022.gads | I.Pujāts | | Izgatavotas:   * VLK - 732, * bērnu lasītāju kartes – 277, * svītrkodu uzlīmes – 36 000 | | | MK noteikumi Nr.101 |
| * 1. **Īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas. Projekts “BIBLIO – Digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem Eiropā”**  **(KISC nolikuma 4.9.punkts)** | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Izstrādāt modulāru profesionālās izglītības un mācību programmu 2 bibliotēku darba vietu profiliem:   * Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists, * Digitālās transformācijas veicinātājs.   Izstrādāt mācību metodoloģiju un rīkkopu.  Īstenot specializācijas kursa pilotu, ko veido:   * Jaukta tipa mācību moduļi abiem darba vietu profiliem: * Klātienē, * Tiešsaistē, * Uz projektiem balstītas mācības; * Darba vidē balstītas mācības. | 2022.gads | S.Ozoliņa  B.Holma  D.Dāldere | | | Izstrādāta modulāra profesionālās izglītības un mācību programma 2 bibliotēku darba vietu profiliem:   * Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists – 35 mācību moduļi, * Digitālās transformācijas veicinātājs – 34 mācību moduļi.   Izstrādāta mācību metodoloģija un rīkkopa.  Īstenots specializācijas kursa pilots, ko veido:   * Jaukta tipa mācību moduļi abiem darba vietu profiliem, kopā 240 h, no tām : * Klātienē 20 h, * Tiešsaistē 160 h, * Uz projektiem balstītas mācības 40 h; * Darba vidē balstītas mācības 165 h.   Specializācijas kursa pilotapmācībā pavisam apmācīti 25 bibliotēku nozares speciālisti. | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| * 1. **Īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas (KISC nolikuma 4.1., 4.5, 4.7., 4.9.punkts)** | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Iesaistīties Digitālās nedēļas aktivitāšu rīkošanā kā akcijas galvenajam partnerim. | 2022.gada marts | | I.Elsberga | | Koordinēt Digitālās nedēļas pasākumus un aktivitātes Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kā arī iesaistīties Digitālās nedēļas publicitātes aktivitātēs sociālajos tīklos un medijos. | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| * 1. **CEF projekts “Federālais eTranslation Termbank tīkls” Nr. 2019-EU-IA-0049 (“Federated eTranslation Termbank Network”) (KISC nolikuma 4.9.punkts)** | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Terminu kolekciju apkopošana un ievietošana TermBank | 2022.gads | | J.Ziediņš | | Apkopotas 10 terminu kolekcijas, pievienotas TermBank | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| 2.5.2. | Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla pieslēgšana TermBank | 2022.gads | | J.Ziediņš | | Portāls Termini.gov.lv datu apmaiņa ar TermBank | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| * 1. **CEF projekts “National Language Techonology Platform” (NLTP) Nr. 2020-EU-IA-0082 (KISC nolikuma 4.9.punkts)** | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Izstrādāt detalizētas NLTP projekta specifikācijas, definējot lietotāju un lietotāju prasības, kā arī funkcionālās un tehniskās specifikācijas, pamatojoties uz kurām izstrādāt NLTP testēšanas un novērtēšanas plānu | 2022.gads | | J.Ziediņš | | Izstrādāta 1 specifikācija | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| 2.6.2. | Veselības nozares valodu koprusa izveidošana | 2022.gads | | J.Ziediņš | | Izveidots veselības nozares valodu korpuss | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| 2.6.3. | Integrēt eTranslation ar latviešu valsts valodas tehnoloģijas platformā Hugo.lv un nodrošināt piekļuvi plašākam valodu klāstam, kā arī sagatavot un publicēt labas lietošanas prakses un integrācijas vadlīnijas. | 2022.gads | | J.Ziediņš | | Integrēta eTranslation sistēma | KISC nolikuma 4.9.punkts | |
| 1. **Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes atmiņas institūciju speciālistiem par nozares resursiem un to izmantošanu (KISC nolikuma 4.1., 4.5., 4.7.punkts)** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Īstenot tiešsaistes seminārus par datu bāzēm u.c. jautājumiem | 2022gads | | I.Elsberga  A.Sagalajeva  A.P.Vucāne | | Īstenota dalība reģionu galveno bibliotēku rīkotajos vebināros un semināros par KISC īstenoto projektu aktualitātēm.    Īstenota dalība KISC un sadarbības partneru īstenotajos semināros muzeju darbiniekiem. | KISC nolikuma 4.1., 4.5., 4.7.punkts | |
| 3.1.2. | Mācību semināru īstenošana atmiņas institūciju speciālistiem reģionos par nozares un citiem resursiem (NMKK, VVAIS, hugo.lv, DIVA u.c.) | 2022.gads | | I.Elsberga  A.P.Vucāne  J.Ziediņš  G.Jurševska | | Dalībnieki kultūras un atmiņas institūciju speciālisti - 750  Dalībnieki virtuālo asistentu semināri un apmācības - 70.  Dalībnieki NMKK apmācībās – 50 | KISC nolikuma 4.1., 4.5., 4.7.punkts | |
| 1. **KISC darbības un attīstības plānošana** | | | | | | | | |
| * 1. **Nodrošināt KISC darbības plānošanu un darba plāna izpildi** | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Sagatavot Vadības ziņojumu par 2021.gadu | 2022.gada marts | A.Magone  S.Ozoliņa  M.Vakuļčika | | Vadības ziņojums par 2021.gadu | | |  |
| 4.1.2. | Plānot KISC pieejamos finanšu resursus (valsts budžeta dotācijas, pašu ieņēmumus pa budžeta programmām un apakšprogrammām), kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajām tāmēm | 2022.gads | A.Magone  S.Ozoliņa  M.Vakuļčika | | * Sagatavotas KISC pasākumu tāmes un izmaiņas tāmēs * Apkopotas tāmes pa programmām un apakšprogrammām EKK griezumā * Sagatavoti KISC finansēšanas plāni | | |  |
| 4.1.3. | Izstrādāt, precizēt un aktualizēt KISC iekšējos normatīvos aktus u.c. dokumentus | 2022.gads | S.Ozoliņa  J.Ziediņš  A.Kleinšmite | | * Nodrošināt darbu saistībā ar KISC jaunā nolikuma iesniegšanu apstiprināšanai MK * Aktualizēt KISC iekšējos noteikumus „Iekšējie darba kārtības noteikumi” | | |  |
| 4.1.4. | Nodrošināt elektronisku KISC pamatlīdzekļu inventarizāciju | 2022. gads | M.Vakuļčika | | Elektroniska KISC pamatlīdzekļu inventarizācija | | |  |
| 4.1.5. | Nodrošināt darbu ar uzskaites sistēmas moduli ”Budžets un budžeta kontrole” | 2022.gada marts | M.Vakuļčika | | Savadītas plānoto izdevumu tāmes 2022.gadam | | |  |
| 4.1.6. | Sagatavot 2023.gada Darba plāna projektu | 2022.gada decembris | S.Ozoliņa  J.Ziediņš | | Sagatavots 2022.gada Darba plāna projekts | | |  |
| 4.1.7. | Sagatavot KISC darbības stratēģiju 2023. – 2025. gadam | 2022.gada otrā puse (pēc KISC reorganizācijas) | S.Ozoliņa  J.Ziediņš | | Sagatavots KISC darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam projekts | | |  |
|  |  |  |  | |  | | |  |
| * 1. **Nodrošināt KISC darbību kā Kultūras ministrijas resora IKT organizācijai. Tiek plānots, ka sākot ar 2021.gada 1.jūliju KISC kļūs par vienoto IKT pārvaldītāju Kultūras ministrijas resorā apvienojot gan iestāžu cilvēkresursus, gan finanšu resursus (izņemot Latvijas Nacionālo bibliotēku).** | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Veikt esošo pakalpojumu izvērtēšanu, optimizēšanu un transformēšanu, tai skaitā IKT auditu iestādēs, lai no 2023.gada 1.janvāra tiktu nodrošināta pilnvērtīga, centralizēta IKT pārvaldība | 2021.gads | A.Magone  J.Ziediņš  S.Ozoliņa | | Esošo pakalpojumu izvērtējums, optimizēšana un transformēšana, tai skaitā IKT audits iestādēs | | | KM rīkojums 17.07.2020. Nr.2.5-1-106 un rīkojuma grozījumi 30.12.2020. Nr.2.5-1-204 Par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldību kultūras resorā |
| 4.2.2. | Pakāpeniski ieviests un sniegts vienots, centralizēts atbalsts par visiem IKT jautājumiem | No 2023.gada 1.janvāra | A.Magone  J.Ziediņš  A.Riškovs  A.Liepa | | Atbalsta sistēma (vienotais atbalsta dienests) - 1 | | |
| 4.2.3. | Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Kultūras ministrijas IKT padomē nozares valsts informācijas sistēmu attīstības plānu | Līdz 2022.gada 1.martam | A.Magone  J.Ziediņš | | Attīstības plāns - 1 | | |
| * 1. **Normatīvo aktu grozījumi** | | | | | | | | |
| * 1. **Komunikācija ar sabiedrību** | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Nodrošināt KISC ārējo komunikāciju, regulāri informējot sabiedrību par KISC darbību un pakalpojumiem. Sagatavot un regulāri papildināt, un atjaunot KISC mājas lapu [www.kis.gov.lv](http://www.kis.gov.lv) ar aktuālo informāciju, pilnveidot tās struktūru un saturu. Uzturēt KISC sociālo mediju profilus. | 2022.gads | I.Elsberga | | * Īstenota KISC ārējā komunikācija (sagatavotas vismaz 45 publikācijas KISC mājaslapā, izsūtītas vismaz 10 preses relīzes par KISC īstenotajiem projektiem un darbību). * Īstenota KISC tīmekļvietnes pilnveide atbilstoši Valsts kancelejā atbalstītajiem un ieviestajiem izmaiņu pieprasījumiem. * Aktualizēta un papildināta informācija KISC sociālajos tīklos | | |  |
| 4.4.2. | Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par jautājumiem, kas ietilpst KISC kompetencē | 2022.gads | A.Magone  I.Elsberga | | Sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem, sagatavotas preses relīzes (vismaz 10), t.sk. publikācijas, intervijas, komentāri u.tml. presē, TV, radio (vismaz 5) | | |  |
| 4.4.3. | Sagatavot KISC 2020.gada publisko pārskatu un publicēt mājas lapā [www.kis.gov.lv](http://www.kis.gov.lv) | 01.07.2022. | S.Ozoliņa  I.Elsberga | | Sagatavots un publicēts publiskais pārskats | | |  |
| 4.4.4. | Sagatavot KISC reprezentācijas un informatīvos izdales materiālus – vizītkartes, pildspalvas, galda kalendārus, atzinības un pateicības rakstus u.c. – atbilstoši nepieciešamībai. | 2022.gads | S.Ozoliņa  I.Elsberga | | Sadarbībā ar izdevniecību “Zvaigzne ABC” sagatavoti un pašvaldību publiskajās bibliotēkās izplatīti drukāti plakāti “3td e-grāmatu bibliotēka 3 gados”.  Tiek izplatīti KISC sagatavotie piezīmju bloki, pasniedzot tos kā suvenīrbalvas dažādu konkursu (3td 3 gadu jubilejas konkurss lasītājiem, “Izzini Lavijas monētās iekaltās kultūrzīmes”) uzvarētājiem | | |  |
| 4.4.5. | Veicināt iedzīvotāju informētību par KISC īstenotajiem projektiem, rīkojot dažādus publicitātes pasākumus un iesaistoties valsts mēroga publiskās iniciatīvās | 2022.gads | I. Elsberga | | Janvārī ar iesaistīto partneru un pašvaldību publisko bibliotēku aktīvu dalību noorganizēta publiski brīvi pieejamās platformas [www.3td.lv](http://www.3td.lv) (3td e-grāmatu bibliotēka) 3 gadu jubileja, veidojot publicitātes kampaņu sociālajos tīklos un nacionālajos un reģionālajos medijos.  Februārī un martā noorganizēta KISC dalība Latvijas Bankas ikgadējā akcijā Gada monēta, koordinējot akcijas norisi pašvaldību publiskajās bibliotēkās un rīkojot konkursu “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”. | | |  |